ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

KΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕ 3.6.2, ΠΕ 3.6.3)

Παράρτημα A – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. …./19-06-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Π.Ε 3.6.2 & 3.6.3- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F

Ιούνιος 2019, Χανιά

Περιεχόμενα

Α. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	3

B. ERMIS-F ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ	4

Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	5

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	6

Ε.ΕΠΟΠΤEΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	9

ΣΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	9

## Α. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την παρούσα πράξη έχουν εφαρμογή:

1. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

2. Οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Η υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (3521/Τεύχος Β΄/1-11-2016, ΦΕΚ) 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έλεγχοι  νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Η  Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

5. Τον Οδηγό του Προγράμματος – Έργου για το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. http://greece-cyprus.eu

6. Η  με αρ. 627/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφαση ΔΣ με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων -Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “ERMIS-F” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”

7. Η  με αρ. πρωτ. 1023 (25-10-2017) έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005 του ΥΠΕΣ περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα πράξης “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες, ERMIS-F”

8. Το με αρ. Πρωτ. 3035/2018 εγκεκριμένο Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) της πράξης: «“Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “ERMIS-F” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”

9. Η με αρ. 302322/ΥΔ 4693 – 27/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου «ERMIS-F» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

10. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο μέρος του με αρ. πρωτ. 803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί και προκύπτει από την υπ’αριθμ. 302322/ΥΔ 4693 – 27/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου του έργου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

11. Η με αρ. 1 39728/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε “ERMIS-F” η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ-102/6.

## B. ERMIS-F ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη με τίτλο «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» και ακρωνύμιο «Ermis-F» έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτ.3του Προγράμματος  Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (Ε.Υ.Δ.Ε.Π) του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από:

- το Ινστιτούτο Κύπρου,

- Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ( ΣΑΛΑ)

- το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

- την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων Β. Αιγαίου,

- το Πολυτεχνείο Κρήτης

- το Δήμο Χανίων

Η πράξη «ERMIS-F» θα αναπτύξει μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υποστηριζόμενη Υπηρεσία, ένα Διασυνοριακό Ψηφιακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων και μια Διαδικτυακή Βάση Γνώσης για τη Διαχείριση Πλημμυρών και άλλων Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Θα αποτελέσει ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες για τις τρεις Περιφέρειες, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα, σε διαδικτυακό περιβάλλον με κατάλληλη διεπαφή (interface). Το σύστημα  θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες αλλά  και πολίτες.

Θα εστιάσει στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης στις περιοχές ενδιαφέροντος, και της χρονικής συγκυρίας της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η πληροφόρηση θα αφορά: το βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεοδομικά), τις ενέργειες προφύλαξης, τις ενέργειες αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και όπου αυτό είναι δυνατό την έγκαιρη προειδοποίηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης ανέρχεται στις 1.170.558,00€.εκ των οποίων οι 105.000,00€ αντιστοιχούν στο Δήμο Χανίων. Η πράξη, όσον αφορά το Δήμο Χανίων θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης αυτής θα προχωρήσει στη δημιουργία σημείου εξυπηρέτησης κοινού. Επίσης θα προχωρήσει:

- στη στελέχωση και λειτουργία της υπηρεσίας (τόσο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής όσο και της τελικής φάσης υλοποίησης του έργου) με προσωπικό  ώστε να διαδοθεί η χρήση της στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης,

- στην προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γραφείου σχεδιασμού εντύπων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως προωθητικό-ενημερωτικό υλικό,

- στην υλοποίηση εκδηλώσεων στο Δήμο Χανίων στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής και προβολής της πράξης ERMIS-F (ενημέρωση αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών φορέων καθώς και ευρύτερων ομάδων – στόχου, όπως επίσης και ενημέρωσης των κέντρων λήψης αποφάσεων), με στόχο την ευαισθητοποίηση αυτών σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων,

- την παροχή υπηρεσία για την καταγραφή των ιρλανδικών διαβάσεων και του υδρογραφικού δικτύου στην πιλοτική περιοχή της ΔΕ Νέας Κυδωνίας

- στην προμήθεια συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που θα εγκατασταθεί σε ρέμα στην περιοχή της Ν. Κυδωνίας του Δήμου Χανίων.

## Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Όπως περιγράφεται στο Πλάνο Επικοινωνίας της Πράξης ERMIS-F , η  επιτυχία του έργου ERMIS-F ως πρότυπη Δημόσια Υπηρεσία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική αρτιότητα και την εκλαϊκευμένη επιστημονική πληροφορία  αλλά και (ίσως και μάλιστα κυρίως) από την αναγνωσιμότητα και την κατανόηση της αναγκαιότητας της πληροφορίας και των εργαλείων που προσφέρει στην κάθε Ομάδα δυνητικά ωφελούμενων και στην τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό το έργο της Επικοινωνίας, Δημοσιότητας & Κινητοποίησης (Επικοινωνία)  έχει ένα ρόλο διττό: την ενημέρωση αλλά και την «εκπαίδευση» των δυνητικά ωφελούμενων στο να αναζητούν και να αξιοποιούν την Υπηρεσία προς όφελός τους κατά τη λήψη επιχειρηματικών και προσωπικών επενδύσεων (κατασκευάζω κάτι),  κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχεδιασμού μιας πόλης (φτιάχνω έναν δρόμο δίπλα σε ρέμα) προστατεύω την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, κύριο βάρος δίνεται στην κατάλληλη κινητοποίηση των ΟΤΑ και την σωστή προετοιμασία/εκπαίδευση των στελεχών και των δομών για την αποδοχή και υποδοχή της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρών με ιδιαίτερη προσοχή, θεωρώντας ότι η περιοχή τους δεν απειλείται από ένα τέτοιο φαινόμενο ή εάν ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα αγνοούν την πραγματική του διάσταση. Κάτι που εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί αν συμβεί μια πλημμύρα και υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα εργαλεία και η δομή των ΟΤΑ μπορεί να τα χρησιμοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο για να την αντιμετώπιση του κινδύνου, τότε το όφελος είναι πολύ μεγάλο για την περιοχή, τόσο οικονομικό όσο και πολιτικό. Άρα, είναι και μια ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να  δώσει έμφαση στη ασφάλεια των πολιτών αλλά και να προστατέψει το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Αυτό θα επιτευχθεί με την πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των πλημμυρών.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας και η χρήση της από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα την βοηθήσει στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Ως έργο για τις ανάγκες της παρούσης διαδικασίας (σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τα Παραδοτέα 3.6.2 & 3.6.3), ορίζεται η επιστημονική και τεχνική  οργανωμένη μεθοδολογία διαχείρισης για την επίτευξη των  αποτελεσμάτων υλοποίησής της Πράξης «ERMIS-F» όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και συνοπτικά στην Ενότητα  Δ.

Η  σύναψη  της Σ.Μ.Ε που αποτελεί το Παραδοτέο 3.6.2 & 3.6.3: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F και εμπεριέχονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο πράξης ως δαπάνη κατηγορίας «Αμοιβές Προσωπικού», με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης 26.000,00€. (CPV: 72224000-1)  συμβάλει σημαντικά  στη δημιουργία του πλαισίου επίτευξης των στόχων.

Το μέγιστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες εκ των οποίων οι επτά (7) μήνες αφορούν τη Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία της Υπηρεσίας και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες τη Δημόσια Λειτουργία της Υπηρεσίας με ημερομηνία έναρξης την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με τον περιορισμό ότι η σύμβαση δε δύναται να υπερβαίνει  και ημερομηνία λήξης την  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης «ERMIS-F» (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, 30/6/2020).

## Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η υποστήριξη μέσω της πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη πρόκειται να λειτουργήσει επικουρικά στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την πράξη«ERMIS-F». Το έργο αναλύεται στις παρακάτω φάσεις υλοποίησης οι οποίες συνδέονται ευθέως και ρητά: 1) με την επίτευξη των χρονικών οροσήμων και παραδοτέων της πράξης Ermis-F, 2) Με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 INTERREG V-A:

Φ.Ε.1:  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ως ενδεικτικές  διαδικασίες κατά τη Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία της Υπηρεσίας ERMIS-F αναφέρονται: η οργάνωση και λειτουργία του Σημείου Εξυπηρέτησης κοινού της Υπηρεσίας ERMIS-F σε κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο σημείο του Δήμου Χανίων, η παραγωγή και διανομή Χαρτών Πλημμυρικού Κινδύνου,  η ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών στη λειτουργία της εφαρμογής πλημμυρικών χαρτών GIS, καθώς επίσης και των εφαρμογών Βάσης Γνώσης, crowdsourcing και Κοινωνικής Δικτύωσης.

Επίσης, η Διάχυση/ Προβολή της Υπηρεσίας στην Κρήτη καθώς και η ενημέρωση του συστήματος με δεδομένα.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης,  καλείται να προβεί συνεπικουρώντας τις υπηρεσιακές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής :

- Συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού

- Προβαίνοντας στην εκτύπωση πλημμυρικών Χαρτών για το επιλεγμένο Κοινό

- Λειτουργώντας το Σημείο εξυπηρέτησης του Κοινού, ενημερώνοντας ταυτόχρονα φορείς και επισκέπτες αυτού

- Εισάγοντας δεδομένα στο σύστημα (τρέχοντα αλλά και ιστορικά αναφορικά με τις πλημμύρες)

- Συντάσσοντας εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τις εφαρμογές της υπηρεσίας

Φ.Ε.2: :   ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ως ενδεικτικές  διαδικασίες κατά τη Δημόσια Λειτουργία της Υπηρεσίας ERMIS-F αναφέρονται:

η λειτουργία του Σημείου Εξυπηρέτησης κοινού για το σύνολο των τελικών ωφελούμενων της Υπηρεσίας ERMIS-F σε κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο σημείο του Δήμου Χανίων, η εκτύπωση και διανομή Χαρτών Πλημμυρικού Κινδύνου, η Συμμετοχή σε Διασυνοριακές Δράσεις, η λειτουργία του κοινωνικού Δικτύου καθώς επίσης η Διαχείριση της Υπηρεσίας crowdsourcing.

Επίσης, η ενημέρωση του συστήματος με δεδομένα, η Διάχυση/ Προβολή της Υπηρεσίας ERMIS-F στην Κρήτη και τέλος η υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών μετάβασης στην αυτόνομη λειτουργία του συστήματος.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης,  καλείται να προβεί συνεπικουρώντας τις υπηρεσιακές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής :

- Συμβάλλοντας στην επικοινωνία με το κοινό στο οποίο θα παρουσιάζεται η Υπηρεσία ERMIS-F και οι Δυνατότητες της

- Εκτυπώνοντας και διανέμοντας χάρτες πλημμυρικού κινδύνου

- Συμμετέχοντας ενεργά στη διοργάνωση καθώς επίσης στις διασυνοριακές δράσεις του προγράμματος

- Λαμβάνοντας μέρος στην Έρευνα, σύνταξη και ανάρτηση δημοσιεύσεων στα πλαίσια της Λειτουργίας Εφαρμογής Κοινωνικού Δικτύου για την Περιοχή της Κρήτης

- Πιστοποιώντας και ενημερώνοντας  τους χρήστες για τη διαχείριση των αναρτήσεων.

- Εισάγοντας δεδομένα του Δήμου Χανίων στο σύστημα

- Ενημερώνοντας και παρουσιάζοντας την υπηρεσία σε φορείς της περιφέρειας Κρήτης

Αναλυτικά οι φάσεις του έργου, καθώς και οι επιμέρους εργασίες που  προβλέπονται σε αυτό συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Περιγραφή Εργασιών Παραδοτέου | Υλοποίηση Έργου /Φάση | Εργασίες/ Φάση | Μονάδα Μέτρησης Επιμέρους Εργασιών |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ.Ε.1: Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης |
| «Πιλοτική λειτουργία του Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού» για χρήστες επιλεγμένους τελικούς ωφελούμενους | 1.1 Υλοποίηση του σημείου εξυπηρέτησης κοινού της υπηρεσίας ERMIS-F σε κατάλληλο σημείο του Δήμου Χανίων | Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ενέργειες υλοποίησης, | Οργάνωση σημείου εξυπηρέτησης Κοινού |
|  | 1.2 Πλημμυρικοί Χάρτες | Εκτύπωση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου | Εκτύπωση πλημμυρικών Χαρτών για το επιλεγμένο κοινό |
|  | 1.3 Λειτουργία Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού | Επικοινωνία με το επιλεγμένο κοινό, υποδοχή, παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F και των δυνατοτήτων της | Λειτουργία του «Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού» |
|  | 1.4 Ενημέρωση/Εκπαίδευση Χρηστών στη λειτουργία: της εφαρμογής πλημμυρικών χαρτών GIS της εφαρμογής Βάση Γνώσης της εφαρμογής crowdsoursing της εφαρμογής κοινωνικών δικτύων | Ενημέρωση Εκπαίδευση | Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν εκπαιδεύτηκαν |
|  | 1.5 Διάχυση/Προβολή Υπηρεσίας ERMIS-F στην Κρήτη | Επικοινωνία και παρουσίαση υπηρεσίας | Αριθμός φορέων που ενημερώθηκαν |
|  | 1.6 Ενημέρωση του συστήματος με δεδομένα | Εισαγωγή δεδομένων Δήμου Χανίων για την περίοδο 2018-2019, καθώς και διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων | Αριθμός Ιστορικών Πλημμυρών Αριθμός Αντιπλημμυρικών μέτρων |
|  | 1.7 Εκπαιδευτικό υλικό | Σύνταξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων | Εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τις εφαρμογές της υπηρεσίας |
| Φ.Ε.2: Δημόσια Λειτουργία υπηρεσίας ERMIS-F: Περιφέρεια Κρήτης |
| Δημόσια λειτουργία του Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού» για χρήστες το σύνολο των τελικών ωφελούμενων | 2.1 Λειτουργία Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού | Επικοινωνία με το κοινό, υποδοχή, παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F και των δυνατοτήτων της | Λειτουργία του «Σημείου Εξυπηρέτησης Κοινού» |
|  | 2.2 Πλημμυρικοί Χάρτες | Εκτύπωση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου | Εκτύπωση πλημμυρικών Χαρτών για το επιλεγμένο κοινό |
|  | 2.3 Συμμετοχή σε Διασυνοριακές Δράσεις | Συμμετοχή στην διοργάνωση καθώς και στις διασυνοριακές δράσεις | Αριθμός δράσεων |
|  | 2.4 Λειτουργία του Κοινωνικού Δικτύου | Έρευνα & σύνταξη και ανάρτηση δημοσιεύσεων στα πλαίσια της λειτουργίας Εφαρμογής Κοινωνικού Δικτύου για την Περιοχή Κρήτης | Αριθμός ανάρτησης δημοσιεύσεων |
|  | 2.5 Διαχείριση Υπηρεσίας Πληθοπορισμού | Διαχείριση χρηστών, ενημέρωση, πιστοποίηση, διαχείριση αναρτήσεων | Αριθμός χρηστών που πιστοποιήθηκαν |
|  | 2.6 Ενημέρωση του συστήματος με δεδομένα | Εισαγωγή πραγματικών δεδομένων Δήμου Χανίων για την περίοδο 1ος – 6ος 2020 | Αριθμός Ιστορικών Πλημμυρών Αριθμός Αντιπλημμυρικών μέτρων |
|  | 2.7 Διάχυση/Προβολή Υπηρεσίας ERMIS-F στην Κρήτη | Επικοινωνία και παρουσίαση υπηρεσίας | Αριθμός φορέων που ενημερώθηκαν |
|  | 2.8 Εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειών μετάβασης στην αυτόνομη λειτουργία | Ενημέρωση Φορέων | Αριθμός Φορέων που ενημερώθηκαν |

## Ε.ΕΠΟΠΤEΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εποπτεία υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του έργου  θα γίνει από τον  Αρμόδια Υπεύθυνη Υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης βάσει της με αρ. 627/2017 Απόφασης ΔΣ Χανίων, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων. Οι δε εργασίες, που αναφέρονται στην Ενότητα Δ του παρόντος θα παραλαμβάνονται και θα βεβαιώνονται σε  μηνιαία βάση. Ειδικότερα, ημερολόγιο των εργασιών που εκτελέστηκαν θα διαβιβάζονται από τον συνεργάτη στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Χανίων – Υπηρεσία Παρακολούθησης Σύμβασης) με σχετικό διαβιβαστικό σημείωμα. Το διαβιβαστικό σημείωμα θα συνοδεύεται με την υποβολή:

- Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων/Ημερολογίου Εργασιών: Στις εκθέσεις πεπραγμένων θα εμπεριέχονται απολογιστικά οι παρασχεθείσες εργασίες σε επίπεδο μήνα, καθώς και τα παραδοτέα (του πίνακα 1) που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε μήνα αναφοράς.   Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις εργασίες κάθε μήνα και θα υποβάλλεται  έως το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα (με έναρξη των εργασιών/υπηρεσιών την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σ.Μ.Ε.).

- Τελικής Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων:  Έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους εκθέσεις και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η απολογιστική έκθεση θα υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

## ΣΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συνεργάτη θα γίνεται έπειτα από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής αυτών. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός αμοιβής του ανέρχεται έως το ποσό των εικοσι εξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 Ευρώ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τυχόν ασφαλιστικές εισφορές, φόροι καθώς και κάθε έξοδο προκύψει  για το οποίο είναι υπόχρεος ο Δήμος Χανίων έναντι του αντισυμβαλλομένου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το ανώτερο μηνιαίο κόστος της σύμβασης μίσθωσης έργου (το οριστικό θα προσδιορίζεται και θα αναγράφεται επακριβώς στη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου), υπολογίζεται ως εξής:

«μέγιστο διαθέσιμο υπολογιζόμενο μηνιαίο συνολικό κόστος αμοιβών (καθαρών αμοιβών πλέον εργοδοτικών εισφορών και λοιπών φόρων- εξόδων σύμβασης) / Διάρκεια της σύμβασης».

Η χρηματοδότηση της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου προβλέπεται  στο Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και στη διάθεση της χρηματοδότησης μέσω του  Π.Δ.Ε/ ενάριθμος Κ.Α.2017ΕΠ10260015.

Η πράξη «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες» και ακρωνύμιο Ermis-F,  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ η εν λόγω δαπάνη, με πίστωση έτους 2.000,00/( 12.000,00 πρόταση για αναμόρφωση)Ευρώ, προβλέπεται στον Κ.Α.69-6117.021 Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Έτους 2019.

Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.