ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29,Τ.Κ. 73135, Χανιά

Πληροφορίες: Σεβαστη Πολυχρονάκη

Τηλέφωνο: 2821341705, Fax.:2821093300

e-mail: dhmos@chania.gr

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ VARCITIES ΣΤΟ ΠΑΛΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

67331/23-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ VARCITIES

Ημερομηνία: 23/12/2020

Περιεχόμενα

Α. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :	1

Β.STEP2SMART- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ	1

Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ	2

Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	3

Ε.ΕΠΟΠΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3

ΣΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	4

## Α. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Σε συνέχεια:

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

- Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ».

- Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

- Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχων».

- Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 11072/18-2-2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

- Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου VARCITIES το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

- Το Ν.4314/2014 (Α'265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συµβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο

- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (περίπτ.κζ΄παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων εξαιρούνται από τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).

- Την με αρ. 804/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΜΩΗ5-ΜΙ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην πρόταση χρηματοδότησης με ακρωνύμιο «VARCITIES».

- Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES.

- Το υπ’ αριθμ. 0843Α/29-09-2020 Γραμμάτειο Είσπραξης, ποσού 236.833,33€ σε ΚΑΕ Εσόδων 06.31.00.1323.001

- Την με αρ. 568/05-12-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων.

- Υπ’ αριθμ. 612/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘΨΩΗ5-0ΝΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής χρηματοδότησης και Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «VISIONARY AND INTEGRATED SOLUTIONS TO IMPROVE WELL-BEING AND HEALTH IN CITIES» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

- Υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.

- Υπ’ αριθμ. 1151/2020 (ΑΔΑ: 6Τ72ΩΗ5-Φ38) Α.Α.Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

- Την υπ’ αριθμ 771/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, περί έγκρισης της ανωτέρω πρόσληψης.

Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

## Β.VARCITIES- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη με τίτλο: «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES» υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020. Αξιολογήθηκε επιτυχώς και εγκρίθηκε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES. Το αντικείμενο της πράξης εμπεριέχεται στη προαναφερθείσα σύμβαση χρηματοδότησης και χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020.

Ο βασικός στόχος του έργου με ακρωνύμιο VARCITIES είναι η δημιουργία βιώσιμων αστικών δημόσιων χώρων για τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των κατοίκων των πόλεων με συνδυασμό ψηφιακής καινοτομίας, εικονικής πραγματικότητας και λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση, την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την ενσωμάτωση των οικολογικών χώρων στην καθημερινή ζωή, την ενίσχυση του σεβασμού των δημοσίων χώρων, την ανάπτυξη υγιούς πράσινης νοοτροπίας για τα παιδιά, κ.ά.

Ο Δήμος Χανίων προβλέπεται, μέσω του εν λόγω εγκεκριμένου έργου, να αναπτύξει ένα «αστικό κινητό καθιστικό (mobile urban living room)».

Πρόκειται για μια καινοτόμο ιδέα που αφορά την αποκατάσταση και αναγέννηση του δημόσιου χώρου, η οποία προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, πολυλειτουργικότητα και φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, προωθεί την ψηφιακή, κοινωνική, πολιτισιτκή και φυσική καινοτομία για την ενίσχυση της υγεία και της ευημερίας των πολιτών. Αυτός ο ευμετάβλητος χώρος θα μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί και στη συνέχεια, να επανατοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι πιθανές τοποθεσίες μπορούν να είναι πλατείες ή και πάρκα.

Επικεφαλής του ερευνητικού έργου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν συνολικά 25 εταίροι από 9 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία).

1. TELECOMMUNICATION SYSTEMS INSTITUTE, GREECE
2. CYCLOPOLIS LTD, GREECE
3. MUNICIPALITY OF CHANIA, GREECE
4. ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO, ITALY
5. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, ITALY
6. UNISMART PADOVA ENTERPRISE SRL, ITALY
7. COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO, ITALY
8. UNIVERSITA TA MALTA, MALTA
9. Darttek LTD, MALTA
10. KORONA INZENIRING DD, SLOVENIA
11. DEVELOPMENT CENTRE NOVO MESTO, CONSULTATION AND DEVELOPMENT LTD, SLOVENIA
12. MESTNA OBCINA NOVO MESTO, SLOVENIA
13. VAN ROMPAEY SARA, BELGIUM
14. STAD LEUVEN, BELGIUM
15. IES R&D, IRELAND
16. LOUTH COUNTY COUNCIL, IRELAND
17. SKELLEFTEA KOMMUN, SWEDEN
18. PROSPEX INSTITUTE, BELGIUM
19. CROWDHELIX LIMITED, IRELAND
20. INLECOM INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, GREECE
21. STICHTING ISOCARP INSTITUTE CENTEROF URBAN EXCELLENCE, NETHERLANDS
22. UNIVERSITETET I BERGEN, NORWAY
23. BERGEN KOMMUNE, NORWAY
24. DECCA TECHNOLOGY, NORWAY
25. SENSEDGE D.O.O., SLOVENIA

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 10.115.469,00€, ενώ για το Δήμο Χανίων είναι 490.000,00€ (με χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 54 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 28η Φεβρουαρίου του 2025.

## Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Η σύναψη μίσθωσης έργου, σε επίπεδο διαχείρισης του έργου, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση αυτού, καθώς οι απαιτήσεις του χρίζουν, τόσο την περαιτέρω εξειδικευμένη τεχνική υλοποίησης, όσο και αποκλειστική απασχόληση υπηρεσιακών μονάδων και ανθρωπίνου δυναμικού, πράγμα μη δυνατό στην παρούσα φάση. Η υποστήριξη μέσω, ενός εξωτερικού συνεργάτη (εργολάβου) πρόκειται να λειτουργήσει επικουρικά στις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει να υλοποιηθούν. Επιπροσθέτως, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου οι χρονικές και άλλες απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη ενεργειών που αφορούν την παρακολούθηση και διαχείριση του εν λόγω έργου που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

Συγκρεκριμένα, το αντικείμενο απασχόλησης αφορά:

- Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας του έργου, οριζόμενη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου, στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος σε διαχειριστικά θέματα αλλά και τεχνικά θέματα.

- Παρακολούθηση και Συντονισμός της πορείας εξέλιξης του προγράμματος.

- Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου αυτού σε συνάρτηση με το φυσικό του αντικείμενο.

- Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειων για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται.

- Σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων, Δελτίων Τύπου και Αναφορών Προόδου.

- Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου Χανίων που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τους εμπλεκόμενους Φορείς σε θέματα προϋπολογισμού και διαχείρισης του έργου.

- Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής

- Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας της πράξης

- Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων

- Μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο

- Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα τεχνικής φύσεως

- Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και υποστήριξη σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών

- Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας

- Κεφαλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας.

Η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES ως δαπάνη κατηγορίας για «Αμοιβές Προσωπικού».

Το μέγιστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται έως τις 28/02/2025 με ημερομηνία έναρξης την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με τον περιορισμό ότι η σύμβαση δε δύναται να υπερβαίνει την  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Σημειώνεται ότι η σύμβαση δύναται να  παραταθεί χρονικά με την προϋπόθεση ότι  θα υπάρξει αντίστοιχη παράταση της πράξης και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Χρηματοδότησης, ενώ σε κάθε περίπτωση αποτελεί ευθέως συνδεόμενη με την πράξη VARCITIES σύμβαση έργου.  Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τη διάρκεια της και όχι για το συμβατικό τίμημα που προβλέπεται σε αυτήν.

## Δ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η υποστήριξη μέσω, ενός εξωτερικού συνεργάτη (εργολάβου) πρόκειται να λειτουργήσει επικουρικά στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την πράξη«VARCITIES». Το έργο συνδέεται ευθέως και ρητά: 1) με την επίτευξη των χρονικών οροσήμων και παραδοτέων της πράξης VARCITIES και 2) Με τα προβλεπόμενα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

## Ε.ΕΠΟΠΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εποπτεία υλοποίησης της σύμβασης του έργου θα γίνει από τον  Αρμόδια Υπεύθυνη Υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Για τον συντονισμό και υλοποίηση του έργου έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου.

Οι δε εργασίες, που αναφέρονται στην Παράγραφο Γ του παρόντος θα παραλαμβάνονται και θα βεβαιώνονται σε μηνιαίο επίπεδο. Ειδικότερα, αναφορά για τις εργασίες που εκτελέστηκαν θα διαβιβάζονται από τον Εργολάβο στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Χανίων – Υπηρεσία Παρακολούθησης Σύμβασης) με σχετικό διαβιβαστικό σημείωμα. Το διαβιβαστικό σημείωμα θα συνοδεύεται με την υποβολή:

- Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων Εργασιών: Στις εκθέσεις πεπραγμένων θα εμπεριέχονται απολογιστικά οι παρασχεθείσες εργασίες σε επίπεδο μήνα, καθώς και τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε μήνα αναφοράς. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις εργασίες κάθε μήνα και θα υποβάλλεται  έως το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα (με έναρξη των εργασιών/ υπηρεσιών την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σ.Μ.Ε.).

- Τελικής Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων:  Έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών/ παραδοτέων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους εκθέσεις και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η απολογιστική έκθεση θα υποβληθεί και κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

## ΣΤ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται με ισόποσες μηνιαίες πληρωμές έπειτα από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. Ο ανώτατος εκτιμώμενος προϋπολογισμός αμοιβής του εργολάβου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλίαδων και πενήντα ευρώ (67.050,00 Ευρώ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τυχόν ασφαλιστικές εισφορές, φόροι καθώς και κάθε έξοδο προκύψει  για το οποίο είναι υπόχρεος ο Δήμος Χανίων έναντι του εργολάβου. Το μηνιαίο κόστος της σύμβασης μίσθωσης έργου υπολογίζεται ως εξής:

«μέγιστο διαθέσιμο υπολογιζόμενο μηνιαίο συνολικό κόστος αμοιβών (καθαρών αμοιβών πλέον εργοδοτικών εισφορών και λοιπών εξόδων σύμβασης)/ Διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή, 67.050,00 Ευρώ/ Διάρκεια Σύμβασης».

Η χρηματοδότηση της εργολαβίας προβλέπεται  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020. Η πράξη με τίτλο «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» με ακρωνύμιο «VARCITIES» συγχρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, ενώ η εν λόγω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον Κωδικό 02.10.69.6117.024 Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Έτους 2020.

Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών | Μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του VARCITIES [Υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου Χανίων] |